RAPPORT DE DÉFINITION DE PROJET

CourseGen AI

Système de Génération Automatique de Cours Académiques

par Intelligence Artificielle

| Référence | RDP-COURSEGEN-2025-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 19 février 2026 |
| Chef de projet | Responsable Projet Interne |
| Statut | En cours de validation |
| Confidentialité | Usage interne uniquement |

Document interne — Ne pas diffuser sans autorisation

# 1. Contexte et Problématique

## 1.1 Contexte général

Dans un environnement pédagogique en constante évolution, la production de contenus de cours représente une charge de travail considérable pour les enseignants et les responsables pédagogiques. La rédaction d'un cours structuré, complet et adapté au niveau des étudiants mobilise plusieurs heures par chapitre, répétées pour chaque module et chaque promotion.

L'entreprise souhaite tirer parti des avancées récentes en intelligence artificielle générative — notamment les grands modèles de langage (LLM) tels que Claude (Anthropic) et GPT-4o (OpenAI) — pour automatiser et accélérer cette production tout en garantissant un niveau de qualité académique élevé.

## 1.2 Problématique identifiée

Les principaux points de friction observés sont les suivants :

- La production manuelle de cours est chronophage et peu scalable.

- L'homogénéité du contenu entre modules et formateurs est difficile à maintenir.

- La recherche documentaire préalable à la rédaction est longue et fragmentée.

- L'adaptation du contenu au niveau de l'étudiant (B1, M2, etc.) repose sur l'appréciation subjective du formateur.

## 1.3 Opportunité

Les LLM modernes disposent de capacités de recherche, de synthèse et de rédaction structurée qui permettent de répondre à cette problématique. Couplés à une interface simple et à une recherche web en temps réel, ils peuvent générer en quelques secondes un contenu de cours de qualité académique, parfaitement adapté à la spécialité, au niveau et au module concerné.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif principal

Développer un système interne — CourseGen AI — permettant à un utilisateur de générer automatiquement le contenu textuel d'un chapitre de cours académique en fournissant quatre paramètres : la spécialité, l'année/niveau, le nom du module et le sujet du chapitre.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Garantir la qualité et la rigueur académique du contenu généré.

- Intégrer une recherche web en temps réel pour enrichir le contenu avec des données récentes.

- Adapter automatiquement le niveau de langage et la profondeur du contenu selon le niveau indiqué.

- Produire un output structuré (introduction, développement, exemples, points clés, questions de révision).

- Offrir une interface simple et accessible sans compétences techniques requises.

- Permettre une évaluation comparative entre deux moteurs IA (Claude et GPT-4o).

## 2.3 Hors périmètre — Version 1.0

Les fonctionnalités suivantes sont explicitement exclues de la version initiale :

- Export du contenu en PDF ou Word.

- Historique et base de données des cours générés.

- Gestion des utilisateurs (authentification, rôles).

- Interface d'administration.

- Déploiement cloud ou en production.

# 3. Périmètre et Livrables

## 3.1 Périmètre fonctionnel

Le système CourseGen AI version 1.0 couvre les fonctionnalités suivantes :

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Saisie des paramètres | Formulaire : spécialité, niveau, module, chapitre | HAUTE |
| Génération IA du cours | Appel API Claude ou GPT avec prompt pédagogique optimisé | HAUTE |
| Recherche web temps réel | Enrichissement du contenu via web search intégré au LLM | HAUTE |
| Affichage structuré | Rendu lisible avec titres, sections et formatage Markdown | HAUTE |
| Sélection du moteur IA | Choix entre Claude (Anthropic) et GPT-4o (OpenAI) | MOYENNE |
| Copie du contenu | Bouton copier-coller du cours généré vers le presse-papiers | MOYENNE |

## 3.2 Livrables attendus

- Application web locale fonctionnelle (backend FastAPI + frontend React).

- Code source documenté et versionné (Git).

- Guide d'installation et de lancement (README.md).

- Rapport de définition de projet (ce document).

- Rapport de test et bilan qualitatif des contenus générés.

# 4. Architecture Technique

## 4.1 Stack technologique retenue

La stack retenue optimise le rapport qualité / rapidité de développement pour un déploiement local en phase prototype :

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python 3.11 + FastAPI | Léger, performant, typage natif, idéal pour APIs IA |
| Frontend | React.js + Tailwind CSS | Développement rapide, composants réutilisables, UX moderne |
| IA principale | Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) | Qualité de rédaction supérieure, web search natif intégré |
| IA secondaire | GPT-4o (OpenAI) | Comparaison qualitative, disponible en fallback si besoin |
| Environnement | Local (localhost) | Phase V1 — aucun déploiement cloud requis |
| Secrets | Fichier .env | Stockage sécurisé des clés API en local |

## 4.2 Flux de traitement

Le chemin d'une requête de génération, de l'utilisateur au cours produit :

Utilisateur  →  Formulaire React (port 3000)
            →  POST /generate  →  FastAPI (port 8000)
            →  Construction du prompt pédagogique
            →  Appel API Claude / GPT  +  Web Search
            →  Cours généré (texte structuré)
            →  Affichage frontend  →  Utilisateur

## 4.3 Dépendances techniques

### Backend Python

- fastapi  — Framework API REST haute performance

- uvicorn  — Serveur ASGI pour FastAPI

- anthropic  — SDK officiel Claude (Anthropic)

- openai  — SDK officiel GPT (OpenAI)

- python-dotenv  — Gestion des variables d'environnement (.env)

- pydantic  — Validation des données d'entrée/sortie

### Frontend React

- react / react-dom  — Librairie UI principale

- axios  — Client HTTP pour les appels vers le backend FastAPI

- tailwindcss  — Framework CSS utilitaire pour l'interface

- react-markdown  — Rendu du contenu Markdown généré par l'IA

# 5. Fonctionnement du Système

## 5.1 Étapes de génération

| N° | Acteur | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utilisateur | Remplit le formulaire : spécialité, niveau, module, chapitre, choix du moteur IA. |
| 2 | Frontend React | Valide les champs et envoie une requête POST /generate au backend FastAPI. |
| 3 | Backend FastAPI | Construit un prompt système pédagogique structuré intégrant les 4 paramètres et le niveau cible. |
| 4 | API IA (Claude/GPT) | Effectue une recherche web en temps réel, synthétise les informations et rédige le cours complet. |
| 5 | Backend FastAPI | Reçoit la réponse, la nettoie et la renvoie au frontend en JSON. |
| 6 | Frontend React | Affiche le cours formaté. L'utilisateur peut lire, copier et réutiliser le contenu. |

## 5.2 Structure du contenu généré

Chaque cours produit par le système respecte une structure pédagogique standardisée :

- Introduction et objectifs pédagogiques du chapitre

- Développement structuré (parties I, II, III avec sous-parties A, B, C)

- Définitions des concepts clés

- Exemples concrets et études de cas adaptés au niveau

- Points importants à retenir

- Questions de révision

## 5.3 Critères de qualité du contenu

La priorité absolue du projet étant la qualité du contenu, les critères d'évaluation suivants sont définis :

- Rigueur académique — vocabulaire disciplinaire correct, sources fiables.

- Adaptation au niveau — profondeur cohérente avec l'année indiquée.

- Complétude — couverture suffisante du sujet (minimum 800 mots).

- Structure — organisation logique et progressive du contenu.

- Actualité — intégration d'exemples et données récentes via la recherche web.

# 6. Planification du Projet

## 6.1 Phases de développement

| Phase | Contenu | Durée estimée | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Cadrage & architecture — RDP, choix techniques, structure du projet, mise en place de l'environnement local. | 2 - 3 jours | En cours |
| Phase 2 | Backend — API FastAPI, intégration Claude & GPT-4o, construction et optimisation des prompts pédagogiques. | 3 - 5 jours | À venir |
| Phase 3 | Frontend — Interface React, formulaire, affichage du cours, copie, sélection du moteur IA. | 3 - 4 jours | À venir |
| Phase 4 | Tests & bilan — Tests qualitatifs du contenu généré, ajustements du prompt, documentation finale. | 2 - 3 jours | À venir |

Durée totale estimée : 10 à 15 jours ouvrables pour un prototype fonctionnel complet.

## 6.2 Jalons clés

- J0  — Validation du RDP et lancement officiel du développement.

- J3  — Premier appel API fonctionnel avec génération de contenu brut.

- J8  — Version locale complète avec interface React opérationnelle.

- J12 — Tests qualitatifs terminés, ajustements du prompt finalisés.

- J15 — Livraison V1.0 avec documentation (README + rapport de test).

# 7. Analyse des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité insuffisante du contenu généré | Moyenne | Élevé | Itérations sur le prompt engineering. Tests comparatifs Claude vs GPT. Validation humaine. |
| Coût API élevé en phase de tests | Faible | Moyen | Limiter max_tokens en test. Utiliser les crédits gratuits. Monitorer les appels. |
| Indisponibilité d'une API tierce | Faible | Moyen | Bascule automatique entre Claude et GPT. Gestion d'erreurs robuste côté backend. |
| Dérive hors-sujet du contenu généré | Moyenne | Moyen | Prompt système strict et contraignant. Instructions claires sur la structure attendue. |
| Manque de temps (projet en solo) | Moyenne | Moyen | Scope minimal bien défini (V1 sans features optionnelles). Prioritisation stricte. |

# 8. Ressources et Budget

## 8.1 Ressources humaines

| Rôle | Personne | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet & Développeur Full-Stack | Responsable Projet | Architecture, backend, frontend, prompt engineering, tests, documentation. |

## 8.2 Ressources techniques

- Poste de développement local — Python 3.11+ et Node.js 18+ installés.

- Clé API Anthropic — Accès au modèle Claude 3.5 Sonnet avec web search natif.

- Clé API OpenAI — Accès au modèle GPT-4o pour comparaison qualitative.

- Outils de développement — VS Code, Git, Postman (tests API).

## 8.3 Budget prévisionnel (Phase V1)

| Poste de dépense | Coût estimé | Remarque |
| --- | --- | --- |
| API Anthropic (Claude) | ~5 - 15 USD | Selon volume de tests |
| API OpenAI (GPT-4o) | ~5 - 15 USD | Selon volume de tests |
| Hébergement | 0 USD | Local uniquement (V1) |
| Outils & licences | 0 USD | Stack 100% open-source |
| TOTAL ESTIMÉ | 10 à 30 USD | Phase prototype local |

# 9. Perspectives — Version 2.0

Une fois la version 1.0 validée qualitativement en local, les évolutions suivantes sont envisagées pour une version améliorée :

| Fonctionnalité V2 | Description |
| --- | --- |
| Export Word / PDF | Téléchargement du cours en fichier .docx ou .pdf prêt à l'emploi. |
| Historique des cours | Base de données pour sauvegarder et retrouver les cours générés. |
| Gestion multi-utilisateurs | Authentification, rôles (enseignant, admin, lecteur). |
| Interface d'administration | Gestion des spécialités, niveaux, modèles de cours et utilisateurs. |
| Déploiement cloud | Mise en production sur serveur (AWS, Azure ou VPS dédié). |
| Mode révision humaine | Validation et édition du contenu par un enseignant avant diffusion. |

# 10. Validation et Signatures

Ce document constitue la référence officielle de la version 1.0 du projet CourseGen AI. Toute modification de périmètre, de délai ou de budget devra faire l'objet d'un avenant formellement validé.

| Chef de projet / Développeur | Validateur / Commanditaire |
| --- | --- |
| Nom : _________________________ | Nom : _________________________ |
| Date : _________________________ | Date : _________________________ |
| Signature : | Signature : |

— Fin du document  |  CourseGen AI v1.0  |  Usage interne —